## Hoja1
| Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | TOTAL x Actividad |  | CantHoras | %
| I1 | I2 | I4 | I5 | TOTAL | I1 | I2 | I4 | I5 | TOTAL | I1 | I2 | I4 | I5 | TOTAL | I1 | I2 | I4 | I5 | TOTAL |  | i1 = joaco | 86 | 27.2152
Reuniones y Teórico | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 14.5 | i2 = eze | 105.5 | 33.3861
Estudio | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 1 |  | 2 | 4 | 32 | i4= santi | 70 | 22.1519
Análisis |  | 4 | 2 | 1.5 | 7.5 |  | 1.5 | 1 |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 | i5= nico | 54.5 | 17.2468
Diseño |  |  | 3 | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6 | TOTAL | 316 | 100
Implementación Lógica | 2 | 1 |  |  | 3 | 8 | 31 | 16 | 8 | 63 | 3.5 | 32.5 | 19 | 18 | 73 | 5 | 24 | 21 | 5 | 55 | 194
Implementación GUI | 4 |  |  |  | 4 | 16 |  |  |  | 16 | 14.5 |  |  |  | 14.5 | 17 |  |  |  | 17 | 51.5
Verificación |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 4 | 6 |  | 3
Otros |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2
TOTAL x Integrante | 13 | 11 | 9 | 6.5 | 39.5 | 31 | 35 | 21 | 12 | 99 | 18 | 32.5 | 19 | 27 | 96.5 | 24 | 27 | 21 | 9 | 81 | 316